## 0. RIEPILOGO
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PROGETTO
NOME ESTESO PROGETTO |  |  | riportare il nome esteso del progetto come indicato nel format di progetto
ACRONIMO PROGETTO |  |  | riportare l'acronimo del progetto come indicato nel format di progetto
SPOKE n |  |  | riportare numero e tematica dello Spoke di riferimento
RIEPILOGO PARTNER DEL PROGETTO
Nome | Ragione Sociale | Codice Fiscale/PIVA | Tipologia del beneficario | Sede dell'investimento
aaa (Capofila) |  |  | PI | (...)
bbb |  |  | MI | (…)
ccc |  |  | GI | (…)

## 0.a ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
Step | Attività
1. | Completare foglio di lavoro n. 1 dedicato ai Mesi-Uomo per WP: - Colonna A: titolo WP e Suddivisione in Tasks. Non è necessario dettagliare il WP0 che è uguale per tutti i progetti e che non ha costi associati se non quelli di auditing. - Colonna B e C: N° mensilità di inizio e di fine del task. - Colonna D:Indicare se trattasi di WP di Ricerca Industriale (RI) o Sviluppo Sperimentale (SS), si intende che tutte le task del WP sono classificate in modo uniforme. - Colonna E: Indicare se la Task o il WP contribuiscono al tagging digitale (SI) o meno (NO). - Completare la riga 3 con i nomi dei Partners. - Distribuire i MM di ciascun partner sulle singole task. Il foglio restituisce la tabella dello staff Effort, suddivisa per ciascun partner e su RI e SS, da usare per alimentare il foglio di lavoro del budget per partner di cui al punto successivo.
2. | Completare il foglio n.2 secondo i modelli forniti in base alla dimensione di impresa (fogli 2.a per Grande Impresa, 2.b per Media Impresa, 2.c per Micro o Piccola Impresa, 2.d per ODR privato, 2.e Università, 2.f per EPR). Qualora partecipassero al progetto più partner della stessa dimensione/tipologia, copiare la scheda di riferimento tante volte quanti sono i partner della stessa dimensione/tipologia e compilarle con i relativi dati. Ciascuna scheda 2 dovrà essere nominata col numero del partner o con la sua ragione sociale. Cancellare le schede qualora non fossero presenti partner con la relativa dimensione/tipologia di soggetto. - Per ogni budget dei partner, distibuire i MM nelle colonne "D" (ricerca industriale) ed "E" (sviluppo sperimentale). Si richiede di dettagliare i MM inseriti nella precedente scheda 1 a seconda dei profili professionali impiegati nel WP (per il rferimento del costo orario standard fare riferimento al testo del bando). Il modello calcolerà in automatico il costo totale delle spese di personale per WP e in generale per il progetto. - I costi indiretti verranno calcolati in automatico come il 15% delle spese di personale. - I costi amministrativi per Auditing (colonna K, L) dovranno essere inseriti a livello totale di progetto, non dettagliati per singolo WP. - I costi per servizi di consulenza specialistica (colonne M, N) e i costi per materiali e forniture (colonne O, P) dovranno essere dettagliati per ogni WP e per tipologia di spesa (RI o SS). - Al termine della compilazione delle celle in bianco il modello calcolerà in automatico il costo totale del progetto con il dettaglio dei singoli WP e della tipologia di spesa (RI o SS), (visibile nelle colonne Q, R, S). - ATTENZIONE: Le righe 30, 31 e 32 verificano la conformità delle spese alle disposizioni del bando: controllare che le verifiche diano come risultato "OK"; in caso di non conformità il modello restituirà la voce "NO", in questo caso sarà necessario correggere le spese inserite all'interno del budget. - A seconda delle spese inserite nel budget e della tipologia di partner il modello calcolerà l'agevolazione richiesta per ciascun progetto. I dati inseriti nel budget di ciascun partner serviranno per compilare la scheda 3, di cui al punto successivo: controllare che le nformazioni inserite nelle schede 2 dei singoli partner oincidano con quelle inserite nella scheda 3 "Budget di progetto complessivo".
3. | Completare il foglio n.3 Budget Progetto complessivo riportando i valori dei fogli corrispondenti ai partners per avere un quadro generale di progetto. - Nelle colonne P, Q, R, S, T, il modello verificherà, per ciascun partner, la coerenza delle spese inserite con le disposizioni previste dal bando: è necessario verificare che nessuna cella sia impostata con l'opzione "OK"; nel caso in cui comparisse l'opzione "NO", sarà necessario modificare l'assetto delle spese di progetto con degli importi coerenti con quanto previsto da bando. - Nella cella "C19" il sistema verificherà che la somma delle spese sostenute dall'insieme di tutti gli ODR presenti non sia superiore al 70% del costo totale di progetto; nel caso in cui tale disposizione non sarà rispettata (nella cella comparirebbe l'opzione "NO"), sarà necessario modificare l'assetto delle spese affinche la verifica torni ad essere "OK". - Completare la scheda N. 3 con l'indicazione del RT di riferimento: controllare che l'agevolazione calcolata sia all'interno del range previsto dal bando per l' RT selezionato; in caso contrario è necessario modificare la distribuzione delle spese in modo che l'agevolazione rientri nel range previsto dal bando a seconda del RT/Sub RT/ Domain.
4. | Usare il modello del foglio n. 4 Gantt per costruire quello di progetto. Il Gantt fornisce una fotografia della distribuzione delle attività nel tempo con relativa durata. E' possibile riportare nel Gantt deliverables e milestones (punti chiave e/o punti di controllo oltre a quelli già riportanti in rosso, che corrispondono ai periodi di rendicontazione del progetto iNEST) con elementi grafici aggiuntivi quali piccoli triangoli o altre forme.
5. | In base al budget di progetto, completare il file C relativo al Cronoprogramma indicando la distribuzione della spesa nei periodi di rendicontazione (SAL) individuati.

## 1. MM per WP
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ISTRUZIONI: - le celle in azzurro si completano automaticamente - occorre, quindi, completare le colonne B, C, D ed E e poi le celle delle colonne successive con l'indicazione dei MM sulle singole task (nel file i numeri sono a mero titolo esemplificativo). Il grassetto indica il Task Leader | Start | End | RI o SS | Componente Digitale (Sì/No) | Partnre 1 | Partner 2 | Parnre 3 | Partner 4 | Parre 5 | Partner 6 | TOTAL
Wp1 - Title | 1 | 36 | RI |  | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 29
Task 1.1 - Title | 1 | 36 | RI | Sì | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
Task 1.2 - Title | 1 | 36 | RI | Sì | 6 |  | 3 |  |  |  | 9
Task 1.3 - Title | 1 | 36 | RI | No | 3 |  |  |  |  | 6 | 9
0
0
Wp2 – Title | 1 | 36 | SS |  | 5 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 27
Task 2.1 - Title | 1 | 12 | SS |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
| 3 | 18 | SS |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
| 9 | 36 | SS |  | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  | 7
| 9 | 30 | SS |  | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  | 8
| 18 | 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
WP3 - Title | 6 | 36 |  |  | 17 | 18 | 5 | 12 | 11 | 0 | 63
Task 3.1 - Title | 6 | 36 |  |  | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 20
| 6 | 36 |  |  | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 |  | 21
| 6 | 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 5
| 6 | 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | 11
| 6 | 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 6
WP4 - Title | 10 | 30 |  |  | 18 | 9 | 25 | 15 | 10 | 0 | 77
Task 4.1 - Title | 10 | 30 |  |  |  | 2 | 21 | 3 | 2 |  | 28
| 10 | 30 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 8
| 10 | 30 |  |  | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 26
| 10 | 30 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 8
| 10 | 30 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 7
WP5 - Title | 20 | 36 |  |  | 35 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 51
Task 5.1 - Title | 20 | 36 |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  | 7
| 20 | 36 |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  | 7
| 20 | 36 |  |  | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 12
| 26 | 36 |  |  | 20 | 1 | 3 | 1 |  |  | 25
0
Total |  |  |  |  | 90 | 35 | 45 | 42 | 28 | 7 | 247
|  |  | MM TOTALI | RI | [6 empty] | 0
|  |  |  | SS | [6 empty] | 0
|  |  |  | Totali per partner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STAFF EFFORT
[5 empty] | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | TOTALI
|  |  | 1 | Partner 1 | 15 | 5 | 17 | 18 | 35 | 90
|  |  | 2 | Partner 2 | 1 | 5 | 18 | 9 | 2 | 35
|  |  | 3 | Partner 3 | 4 | 5 | 5 | 25 | 6 | 45
|  |  | 4 | Partner 4 | 1 | 12 | 12 | 15 | 2 | 42
|  |  | 5 | Partner 5 | 1 | 0 | 11 | 10 | 6 | 28
|  |  | 6 | Partner 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
[5 empty] | 29 | 27 | 63 | 77 | 51 | 247

## Modello Budget GI TENTATIVE (hidden)
PARTNER n. |  |  |  |  | COSTI DI PERSONALE |  |  | Costi Indiretti (15%*Costo Personale) |  | Costi Amministrativi per Auditing (c ) |  | Costi per servizi di Consulenza Specialistica (d) |  | Costi per materiali e forniture (e) |  | COSTO TOTALE DEL PROGETTO |  |  | Vincolo almeno 20% a SS (caratterizzati da almeno il 20% del budget complessivo di ogni partner da attività riconducibili allo sviluppo sperimentale e la restante parte in attività di ricerca industriale. ) | Agevolazione Grande Impresa
|  |  | MM Ricerca Industriale | MM Sviluppo Sperimentale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Totale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale
| TOTALI PROGETTO |  | 55 | 38 | 2445 | 1570 | 4015 | 366.75 | 235.5 | [6 empty] | 2811.75 | 1805.5 | 4617.25 | OK | 2549.8375
|  | TOTALI WP1 | 15 | 0 | 485 | 0 | 485 | 72.75 | 0
WP1 | Profilo Basso | 27 | 10 |  | 270 | 0 | 270 | 40.5 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 215 | 0 | 215 | 32.25 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP2 | 5 | 0 | 215 | 0 | 215 | 32.25 | 0
WP2 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 215 | 0 | 215 | 32.25 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP3 | 17 | 0 | 875 | 0 | 875 | 131.25 | 0
WP3 | Profilo Basso | 27 | 5 |  | 135 | 0 | 135 | 20.25 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 215 | 0 | 215 | 32.25 | 0
| Profilo Alto | 75 | 7 |  | 525 | 0 | 525 | 78.75 | 0
|  | TOTALI WP4 | 18 | 0 | 870 | 0 | 870 | 130.5 | 0
WP4 | Profilo Basso | 27 | 6 |  | 162 | 0 | 162 | 24.3 | 0
| Profilo Medio | 43 | 6 |  | 258 | 0 | 258 | 38.7 | 0
| Profilo Alto | 75 | 6 |  | 450 | 0 | 450 | 67.5 | 0
|  | TOTALI WP5 | 0 | 35 | 0 | 1489 | 1489 | 0 | 223.35
WP5 | Profilo Basso | 27 |  | 15 | 0 | 405 | 405 | 0 | 60.75
| Profilo Medio | 43 |  | 13 | 0 | 559 | 559 | 0 | 83.85
| Profilo Alto | 75 |  | 7 | 0 | 525 | 525 | 0 | 78.75
|  | TOTALI WP6 | 0 | 3 | 0 | 81 | 81 | 0 | 12.15
WP6 | Profilo Basso | 27 |  | 3 | 0 | 81 | 81 | 0 | 12.15
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP7 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALI MM | Profilo Basso | 21 | 18 | 39
|  | Profilo Medio | 21 | 13 | 34
|  | Profilo Alto | 13 | 7 | 20
|  | TOTALI | 55 | 38 | 93

## 2.aModello Budget GI
Istruzioni: Distribuire i MM nelle colonne D ed E, completare le celle vuote, le celle azzurre si autocompilano |  |  |  |  | COSTI DI PERSONALE (a) |  |  | COSTI INDIRETTI (b) |  | Costi Amministrativi per Auditing (c ) |  | Costi per servizi di Consulenza Specialistica (d) |  | Costi per materiali e forniture (e) |  | COSTI TOTALI DEL PROGETTO
Partner n. | [Ragione Sociale] |  | MM Ricerca Industriale | MM Sviluppo Sperimentale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Totale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale
WP1 | Profilo Basso | 27 | 10 |  | 38700 | 0 | 38700 | 5805 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 30816.6667 | 0 | 30816.6667 | 4622.5 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP1 | 15 | 0 | 69516.6667 | 0 | 69516.6667 | 10427.5 | 0 | [6 empty] | 79944.1667 | 0 | 79944.1667
WP2 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 30816.6667 | 0 | 30816.6667 | 4622.5 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP2 | 5 | 0 | 30816.6667 | 0 | 30816.6667 | 4622.5 | 0 | [6 empty] | 35439.1667 | 0 | 35439.1667
WP3 | Profilo Basso | 27 | 5 |  | 19350 | 0 | 19350 | 2902.5 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 30816.6667 | 0 | 30816.6667 | 4622.5 | 0
| Profilo Alto | 75 | 7 |  | 75250 | 0 | 75250 | 11287.5 | 0
|  | TOTALI WP3 | 17 | 0 | 125416.6667 | 0 | 125416.6667 | 18812.5 | 0 | [6 empty] | 144229.1667 | 0 | 144229.1667
WP4 | Profilo Basso | 27 | 6 |  | 23220 | 0 | 23220 | 3483 | 0
| Profilo Medio | 43 | 6 |  | 36980 | 0 | 36980 | 5547 | 0
| Profilo Alto | 75 | 6 |  | 64500 | 0 | 64500 | 9675 | 0
|  | TOTALI WP4 | 18 | 0 | 124700 | 0 | 124700 | 18705 | 0 | [6 empty] | 143405 | 0 | 143405
WP5 | Profilo Basso | 27 |  | 15 | 0 | 58050 | 58050 | 0 | 8707.5
| Profilo Medio | 43 |  | 13 | 0 | 80123.3333 | 80123.3333 | 0 | 12018.5
| Profilo Alto | 75 |  | 7 | 0 | 75250 | 75250 | 0 | 11287.5
|  | TOTALI WP5 | 0 | 35 | 0 | 213423.3333 | 213423.3333 | 0 | 32013.5 | [6 empty] | 0 | 245436.8333 | 245436.8333
TOTALI COSTI PROGETTO |  |  | 55 | 35 | 350450 | 213423.3333 | 563873.3333 | 52567.5 | 32013.5 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404017.5 | 246436.8333 | 650454.3333
Vincolo almeno 20% a SS |  | OK
Check consulenza specialistica non superiore al 35% |  | OK
Check costi amministrativi non superiori al 10% delle spese di personale |  | OK
INTENSITA' DI AIUTO |  | 361186.1083
Di cui Ricerca industriale |  | 224343.97
Di cui Sviluppo sperimentale |  | 136842.1383
TOTALI MM | Profilo Basso | 21 | 15 | 36
| Profilo Medio | 21 | 13 | 34
| Profilo Alto | 13 | 7 | 20
| TOTALI | 55 | 35 | 90
Note on K28: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Completare le celle ripartendo i costi di auditing in modo proporzionale rispetto a RI e SS

## 2.bModello Budget MI
Istruzioni: Distribuire i MM nelle colonne D ed E, completare le celle vuote, le celle colorate si autocompilano |  |  |  |  | COSTI DI PERSONALE (a) |  |  | COSTI INDIRETTI (b) |  | Costi Amministrativi per Auditing (c ) |  | Costi per servizi di Consulenza Specialistica (d) |  | Costi per materiali e forniture (e) |  | COSTI TOTALI DEL PROGETTO
Partner n. | [Ragione Sociale] |  | MM Ricerca Industriale | MM Sviluppo Sperimentale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Totale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale
WP1 | Profilo Basso | 27 | 10 |  | 38700 | 0 | 38700 | 5805 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 30816.6667 | 0 | 30816.6667 | 4622.5 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP1 | 15 | 0 | 69516.6667 | 0 | 69516.6667 | 10427.5 | 0 | [6 empty] | 79944.1667 | 0 | 79944.1667
WP2 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 30816.6667 | 0 | 30816.6667 | 4622.5 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP2 | 5 | 0 | 30816.6667 | 0 | 30816.6667 | 4622.5 | 0 | [6 empty] | 35439.1667 | 0 | 35439.1667
WP3 | Profilo Basso | 27 | 5 |  | 19350 | 0 | 19350 | 2902.5 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 30816.6667 | 0 | 30816.6667 | 4622.5 | 0
| Profilo Alto | 75 | 7 |  | 75250 | 0 | 75250 | 11287.5 | 0
|  | TOTALI WP3 | 17 | 0 | 125416.6667 | 0 | 125416.6667 | 18812.5 | 0 | [6 empty] | 144229.1667 | 0 | 144229.1667
WP4 | Profilo Basso | 27 | 6 |  | 23220 | 0 | 23220 | 3483 | 0
| Profilo Medio | 43 | 6 |  | 36980 | 0 | 36980 | 5547 | 0
| Profilo Alto | 75 | 6 |  | 64500 | 0 | 64500 | 9675 | 0
|  | TOTALI WP4 | 18 | 0 | 124700 | 0 | 124700 | 18705 | 0 | [6 empty] | 143405 | 0 | 143405
WP5 | Profilo Basso | 27 |  | 15 | 0 | 58050 | 58050 | 0 | 8707.5
| Profilo Medio | 43 |  | 13 | 0 | 80123.3333 | 80123.3333 | 0 | 12018.5
| Profilo Alto | 75 |  | 7 | 0 | 75250 | 75250 | 0 | 11287.5
|  | TOTALI WP5 | 0 | 35 | 0 | 213423.3333 | 213423.3333 | 0 | 32013.5 | [6 empty] | 0 | 245436.8333 | 245436.8333
TOTALI COSTI PROGETTO |  |  | 55 | 35 | 350450 | 213423.3333 | 563873.3333 | 52567.5 | 32013.5 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404017.5 | 246436.8333 | 650454.3333
Vincolo almeno 20% a SS |  | OK
Check consulenza specialistica non superiore al 35% |  | OK
Check costi amministrativi non superiori al 10% delle spese di personale |  | OK
INTENSITA' DI AIUTO |  | 426231.5417
Di cui Ricerca industriale |  | 264745.72
Di cui Sviluppo sperimentale |  | 161485.8217
TOTALI MM | Profilo Basso | 21 | 15 | 36
| Profilo Medio | 21 | 13 | 34
| Profilo Alto | 13 | 7 | 20
| TOTALI | 55 | 35 | 90

## 2.cModello Budget M-PI
Istruzioni: Distribuire i MM nelle colonne D ed E, completare le celle vuote, le celle colorate si autocompilano |  |  |  |  | COSTI DI PERSONALE (a) |  |  | COSTI INDIRETTI (b) |  | Costi Amministrativi per Auditing (c ) |  | Costi per servizi di Consulenza Specialistica (d) |  | Costi per materiali e forniture (e) |  | COSTI TOTALI DEL PROGETTO
Partner n. | [Ragione Sociale] |  | MM Ricerca Industriale | MM Sviluppo Sperimentale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Totale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale
WP1 | Profilo Basso | 27 | 10 |  | 38700 | 0 | 38700 | 5805 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 30816.6667 | 0 | 30816.6667 | 4622.5 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP1 | 15 | 0 | 69516.6667 | 0 | 69516.6667 | 10427.5 | 0 | [6 empty] | 79944.1667 | 0 | 79944.1667
WP2 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 30816.6667 | 0 | 30816.6667 | 4622.5 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP2 | 5 | 0 | 30816.6667 | 0 | 30816.6667 | 4622.5 | 0 | [6 empty] | 35439.1667 | 0 | 35439.1667
WP3 | Profilo Basso | 27 | 5 |  | 19350 | 0 | 19350 | 2902.5 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 30816.6667 | 0 | 30816.6667 | 4622.5 | 0
| Profilo Alto | 75 | 7 |  | 75250 | 0 | 75250 | 11287.5 | 0
|  | TOTALI WP3 | 17 | 0 | 125416.6667 | 0 | 125416.6667 | 18812.5 | 0 | [6 empty] | 144229.1667 | 0 | 144229.1667
WP4 | Profilo Basso | 27 | 6 |  | 23220 | 0 | 23220 | 3483 | 0
| Profilo Medio | 43 | 6 |  | 36980 | 0 | 36980 | 5547 | 0
| Profilo Alto | 75 | 6 |  | 64500 | 0 | 64500 | 9675 | 0
|  | TOTALI WP4 | 18 | 0 | 124700 | 0 | 124700 | 18705 | 0 | [6 empty] | 143405 | 0 | 143405
WP5 | Profilo Basso | 27 |  | 15 | 0 | 58050 | 58050 | 0 | 8707.5
| Profilo Medio | 43 |  | 13 | 0 | 80123.3333 | 80123.3333 | 0 | 12018.5
| Profilo Alto | 75 |  | 7 | 0 | 75250 | 75250 | 0 | 11287.5
|  | TOTALI WP5 | 0 | 35 | 0 | 213423.3333 | 213423.3333 | 0 | 32013.5 | [6 empty] | 0 | 245436.8333 | 245436.8333
TOTALI COSTI PROGETTO |  |  | 55 | 35 | 350450 | 213423.3333 | 563873.3333 | 52567.5 | 32013.5 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404017.5 | 246436.8333 | 650454.3333
Vincolo almeno 20% a SS |  | OK
Check consulenza specialistica non superiore al 35% |  | OK
Check costi amministrativi non superiori al 10% delle spese di personale |  | OK
INTENSITA' DI AIUTO |  | 471076.1
Di cui Ricerca industriale |  | 292600.08
Di cui Sviluppo sperimentale |  | 178476.02
TOTALI MM | Profilo Basso | 21 | 15 | 36
| Profilo Medio | 21 | 13 | 34
| Profilo Alto | 13 | 7 | 20
| TOTALI | 55 | 35 | 90

## 2.dModello Budget ODR privato
Istruzioni: Distribuire i MM nelle colonne D ed E, completare le celle vuote, le celle colorate si autocompilano |  |  |  |  | COSTI DI PERSONALE (a) |  |  | COSTI INDIRETTI (b) |  | Costi Amministrativi per Auditing (c ) |  | Costi per servizi di Consulenza Specialistica (d) |  | Costi per materiali e forniture (e) |  | COSTI TOTALI DEL PROGETTO
Partner n. | [Ragione Sociale] |  | MM Ricerca Industriale | MM Sviluppo Sperimentale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Totale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale
WP1 | Profilo Basso | 27 | 10 |  | 38700 | 0 | 38700 | 5805 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 30816.6667 | 0 | 30816.6667 | 4622.5 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP1 | 15 | 0 | 69516.6667 | 0 | 69516.6667 | 10427.5 | 0 | [6 empty] | 79944.1667 | 0 | 79944.1667
WP2 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 30816.6667 | 0 | 30816.6667 | 4622.5 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP2 | 5 | 0 | 30816.6667 | 0 | 30816.6667 | 4622.5 | 0 | [6 empty] | 35439.1667 | 0 | 35439.1667
WP3 | Profilo Basso | 27 | 5 |  | 19350 | 0 | 19350 | 2902.5 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 30816.6667 | 0 | 30816.6667 | 4622.5 | 0
| Profilo Alto | 75 | 7 |  | 75250 | 0 | 75250 | 11287.5 | 0
|  | TOTALI WP3 | 17 | 0 | 125416.6667 | 0 | 125416.6667 | 18812.5 | 0 | [6 empty] | 144229.1667 | 0 | 144229.1667
WP4 | Profilo Basso | 27 | 6 |  | 23220 | 0 | 23220 | 3483 | 0
| Profilo Medio | 43 | 6 |  | 36980 | 0 | 36980 | 5547 | 0
| Profilo Alto | 75 | 6 |  | 64500 | 0 | 64500 | 9675 | 0
|  | TOTALI WP4 | 18 | 0 | 124700 | 0 | 124700 | 18705 | 0 | [6 empty] | 143405 | 0 | 143405
WP5 | Profilo Basso | 27 |  | 15 | 0 | 58050 | 58050 | 0 | 8707.5
| Profilo Medio | 43 |  | 13 | 0 | 80123.3333 | 80123.3333 | 0 | 12018.5
| Profilo Alto | 75 |  | 7 | 0 | 75250 | 75250 | 0 | 11287.5
|  | TOTALI WP5 | 0 | 35 | 0 | 213423.3333 | 213423.3333 | 0 | 32013.5 | [6 empty] | 0 | 245436.8333 | 245436.8333
TOTALI COSTI PROGETTO |  |  | 55 | 35 | 350450 | 213423.3333 | 563873.3333 | 52567.5 | 32013.5 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404017.5 | 246436.8333 | 650454.3333
Vincolo almeno 20% a SS |  | OK
Check consulenza specialistica non superiore al 35% |  | OK
Check costi amministrativi non superiori al 10% delle spese di personale |  | OK
INTENSITA' DI AIUTO |  | 650454.3333
Di cui Ricerca industriale |  | 404017.5
Di cui Sviluppo sperimentale |  | 246436.8333
TOTALI MM | Profilo Basso | 21 | 15 | 36
| Profilo Medio | 21 | 13 | 34
| Profilo Alto | 13 | 7 | 20
| TOTALI | 55 | 35 | 90

## 2.eModello Budget Università
Istruzioni: Distribuire i MM nelle colonne D ed E, completare le celle vuote, le celle colorate si autocompilano |  |  |  |  | COSTI DI PERSONALE (a) |  |  | COSTI INDIRETTI (b) |  | Costi Amministrativi per Auditing (c ) |  | Costi per servizi di Consulenza Specialistica (d) |  | Costi per materiali e forniture (e) |  | COSTI TOTALI DEL PROGETTO
Partner n. | [Ragione Sociale] |  | MM Ricerca Industriale | MM Sviluppo Sperimentale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Totale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale
WP1 | Profilo Basso | 31 | 10 |  | 44433.3333 | 0 | 44433.3333 | 6665 | 0
| Profilo Medio | 48 | 5 |  | 34400 | 0 | 34400 | 5160 | 0
| Profilo Alto | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP1 | 15 | 0 | 78833.3333 | 0 | 78833.3333 | 11825 | 0 | [6 empty] | 90658.3333 | 0 | 90658.3333
WP2 | Profilo Basso | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 48 | 5 |  | 34400 | 0 | 34400 | 5160 | 0
| Profilo Alto | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP2 | 5 | 0 | 34400 | 0 | 34400 | 5160 | 0 | [6 empty] | 39560 | 0 | 39560
WP3 | Profilo Basso | 31 | 5 |  | 22216.6667 | 0 | 22216.6667 | 3332.5 | 0
| Profilo Medio | 48 | 5 |  | 34400 | 0 | 34400 | 5160 | 0
| Profilo Alto | 73 | 7 |  | 73243.3333 | 0 | 73243.3333 | 10986.5 | 0
|  | TOTALI WP3 | 17 | 0 | 129860 | 0 | 129860 | 19479 | 0 | [6 empty] | 149339 | 0 | 149339
WP4 | Profilo Basso | 27 | 6 |  | 23220 | 0 | 23220 | 3483 | 0
| Profilo Medio | 43 | 6 |  | 36980 | 0 | 36980 | 5547 | 0
| Profilo Alto | 75 | 6 |  | 64500 | 0 | 64500 | 9675 | 0
|  | TOTALI WP4 | 18 | 0 | 124700 | 0 | 124700 | 18705 | 0 | [6 empty] | 143405 | 0 | 143405
WP5 | Profilo Basso | 31 |  | 15 | 0 | 66650 | 66650 | 0 | 9997.5
| Profilo Medio | 48 |  | 13 | 0 | 89440 | 89440 | 0 | 13416
| Profilo Alto | 73 |  | 7 | 0 | 73243.3333 | 73243.3333 | 0 | 10986.5
|  | TOTALI WP5 | 0 | 35 | 0 | 229333.3333 | 229333.3333 | 0 | 34400 | [6 empty] | 0 | 263733.3333 | 263733.3333
TOTALI COSTI PROGETTO |  |  | 55 | 35 | 367793.3333 | 229333.3333 | 597126.6667 | 55169 | 34400 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423962.3333 | 264733.3333 | 688695.6667
Vincolo almeno 20% a SS |  | OK
Check consulenza specialistica non superiore al 35% |  | OK
Check costi amministrativi non superiori al 10% delle spese di personale |  | OK
INTENSITA' DI AIUTO |  | 688695.6667
Di cui Ricerca industriale |  | 423962.33
Di cui Sviluppo sperimentale |  | 264733.3367
TOTALI MM | Profilo Basso | 21 | 15 | 36
| Profilo Medio | 21 | 13 | 34
| Profilo Alto | 13 | 7 | 20
| TOTALI | 55 | 35 | 90

## 2.fModello Budget EPR
Istruzioni: Distribuire i MM nelle colonne D ed E, completare le celle vuote, le celle colorate si autocompilano |  |  |  |  | COSTI DI PERSONALE (a) |  |  | COSTI INDIRETTI (b) |  | Costi Amministrativi per Auditing (c ) |  | Costi per servizi di Consulenza Specialistica (d) |  | Costi per materiali e forniture (e) |  | COSTI TOTALI DEL PROGETTO
Partner n. | [Ragione Sociale] |  | MM Ricerca Industriale | MM Sviluppo Sperimentale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Totale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale
WP1 | Profilo Basso | 29 | 10 |  | 41566.6667 | 0 | 41566.6667 | 6235 | 0
| Profilo Medio | 33 | 5 |  | 23650 | 0 | 23650 | 3547.5 | 0
| Profilo Alto | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP1 | 15 | 0 | 65216.6667 | 0 | 65216.6667 | 9782.5 | 0 | [6 empty] | 74999.1667 | 0 | 74999.1667
WP2 | Profilo Basso | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 33 | 5 |  | 23650 | 0 | 23650 | 3547.5 | 0
| Profilo Alto | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP2 | 5 | 0 | 23650 | 0 | 23650 | 3547.5 | 0 | [6 empty] | 27197.5 | 0 | 27197.5
WP3 | Profilo Basso | 29 | 5 |  | 20783.3333 | 0 | 20783.3333 | 3117.5 | 0
| Profilo Medio | 33 | 5 |  | 23650 | 0 | 23650 | 3547.5 | 0
| Profilo Alto | 55 | 7 |  | 55183.3333 | 0 | 55183.3333 | 8277.5 | 0
|  | TOTALI WP3 | 17 | 0 | 99616.6667 | 0 | 99616.6667 | 14942.5 | 0 | [6 empty] | 114559.1667 | 0 | 114559.1667
WP4 | Profilo Basso | 29 | 6 |  | 24940 | 0 | 24940 | 3741 | 0
| Profilo Medio | 33 | 6 |  | 28380 | 0 | 28380 | 4257 | 0
| Profilo Alto | 55 | 6 |  | 47300 | 0 | 47300 | 7095 | 0
|  | TOTALI WP4 | 18 | 0 | 100620 | 0 | 100620 | 15093 | 0 | [6 empty] | 115713 | 0 | 115713
WP5 | Profilo Basso | 29 |  | 15 | 0 | 62350 | 62350 | 0 | 9352.5
| Profilo Medio | 33 |  | 13 | 0 | 61490 | 61490 | 0 | 9223.5
| Profilo Alto | 55 |  | 7 | 0 | 55183.3333 | 55183.3333 | 0 | 8277.5
|  | TOTALI WP5 | 0 | 35 | 0 | 179023.3333 | 179023.3333 | 0 | 26853.5 | [6 empty] | 0 | 205876.8333 | 205876.8333
TOTALI COSTI PROGETTO |  |  | 55 | 35 | 289103.3333 | 179023.3333 | 468126.6667 | 43365.5 | 26853.5 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333468.8333 | 206876.8333 | 540345.6667
Vincolo almeno 20% a SS |  | OK
Check consulenza specialistica non superiore al 35% |  | OK
Check costi amministrativi non superiori al 10% delle spese di personale |  | OK
INTENSITA' DI AIUTO |  | 540345.6667
Di cui Ricerca industriale |  | 333468.83
Di cui Sviluppo sperimentale |  | 206876.8367
TOTALI MM | Profilo Basso | 21 | 15 | 36
| Profilo Medio | 21 | 13 | 34
| Profilo Alto | 13 | 7 | 20
| TOTALI | 55 | 35 | 90

## 3. Budget Progetto
Le celle in azzurro si autocompilano, completare le celle bianche con i dati dei budget dei singoli partners come da fogli compilati |  |  | BUDGET DI PROGETTO
|  |  | Costo Personale |  |  | Indirect (b) |  | Costi Amministrativi di Auditing(c ) |  | Costi per servizi di Consulenza Specialistica (d) |  | Costi per materiali e forniture (e) |  | COSTO TOTALE | Check ODR 10% | Check 70% (nessun partner può sostenere più del 70% dei costi del progetto) | Check almeno 20% a SS | Check costi amministrativi non superiori al 10% delle spese di personale | Check Consulenza specialistica non superiore al 35% | % INTENSITA' DI AIUTO |  | INTENSITA' DI AIUTO | DI CUI RI | DI CUI RS
| Nome | Dim di Impresa | RI | SS | TOT PERS (a) | RI | SS | RI | SS | RI | SS | RI | SS | [6 empty] | RI | SS
1 | Partner 1 | Grande |  |  | 0 | 0 | 0 | 3400 | [5 empty] | 3400 | OK | OK | NO | NO | OK | 65% | 40% | 2210 | 2210 | 0
2 | Partner 2 | Micro/Piccola |  |  | 0 | 0 | 0 | 8000 | [5 empty] | 8000 | OK | OK | NO | NO | OK | 80% | 60% | 6400 | 6400 | 0
3 | Partner 3 | Micro/Piccola |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | [5 empty] | 1000 | OK | OK | NO | NO | OK | 80% | 60% | 800 | 800 | 0
4 | Partner 4 | Micro/Piccola |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 80% | 60% | 0 | 0 | 0
5 | Partner 5 | Media |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 75% | 50% | 0 | 0 | 0
6 | Partner 6 | ODR |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | NO | OK | OK | OK | OK | 100% | 100% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 12400 | [5 empty] | 12400 | [7 empty] | 9410 | 9410 | 0
| Check insieme di ODR 70% | OK
| Sub RT selezionato per il progetto |  | NB: controllare che l'agevolazione calcolata sia all'interno del range previsto dal bando per l' RT selezionato; in caso contrario è necessario modificare la distribuzione delle spese in modo che l'agevolazione rientri nel range previsto dal bando a seconda del RT/Sub RT/Domain.
Note on U6: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: da inserire in base alle dimensioni etc

## 4. Gantt Template
Le linee rosse verticali sono state riportate per informazione in corrispondenza dei periodi di rendicontazione del progetto iNEST.
# | Work package title | Lead partic. | Componente Digitale (Sì/No) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
1 | Title 1
Task 1.1 Title
2 | Title 2
task 2.1 - Title | bar: M1 to M10
3 | Title 3 | bar: M4 to M12
Task 3.1 - Title | bar: M4 to M12
4 | Title 4 | bar: M6 to M12
Task 4.1 - Title | bar: M6 to M12
5 | Title 5 | bar: M8 to M12
Task 5.1 - Title | bar: M8 to M12